MiniProject_MotoGo

Hạng mục 1. Phân rã Epic – Feature

3 Epic, 7 Feature, mỗi Feature gắn mã FR bao phủ; mục tiêu kinh doanh BG1–BG3 lấy từ mục 1 của SRS (BG1: tăng lượt đặt xe qua nền tảng; BG2: không trùng lịch, kho xe chính xác; BG3: giảm tranh chấp khi giao nhận).

| Epic (giá trị nghiệp vụ) | Feature | FR bao phủ |
| --- | --- | --- |
| E1. Khách đặt được chiếc xe mình cần nhanh và chắc chắn | F1.1 Tìm xe còn trống theo thời gian | FR-05, FR-06, FR-07 |
|  | F1.2 Giữ chỗ xe khi đặt | FR-10, FR-11 |
|  | F1.3 Đặt cọc để chốt đơn | FR-14, FR-15 |
| E2. Cửa hàng vận hành kho xe chính xác, không bị trùng lịch | F2.1 Xác nhận hoặc từ chối đơn | FR-18, FR-19 |
|  | F2.2 Quản lý lịch và tình trạng xe | FR-22, FR-23 |
| E3. Hai bên giao nhận xe minh bạch, có bằng chứng | F3.1 Biên bản giao xe có ảnh | FR-28, FR-29, FR-30 |
|  | F3.2 Biên bản trả xe và đối chiếu | FR-31, FR-32 |

Hạng mục 2. Danh sách User Story

11 story, phủ 4 module (tìm và đặt xe, thanh toán, quản lý cửa hàng và kho xe, giao nhận xe), 5 story cho chủ cửa hàng hoặc nhân viên (US-03, 04, 08, 09, 10). Chi tiết sáu trường nằm trên Trello; bảng dưới là bản tóm tắt.

| Mã | User Story | Feature | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn được xe phù hợp lịch trình. | F1.1 | FR-05, FR-06, BR-02 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. | F1.2 | FR-10, BR-05 |
| US-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn đặt xe để biết chắc xe nào sẽ được giao. | F2.1 | FR-18, FR-19, BR-07 |
| US-04 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp và tải ảnh tình trạng xe lúc giao để có bằng chứng khi xảy ra tranh chấp. | F3.1 | FR-28, BR-08 |
| US-05 | Là khách thuê, tôi muốn xác nhận biên bản giao xe cùng cửa hàng để hai bên cùng chấp nhận tình trạng xe. | F3.1 | FR-29, FR-30 |
| US-06 | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe theo loại xe và mức giá để nhanh chóng chọn được xe vừa túi tiền. | F1.1 | FR-07 |
| US-07 | Là khách thuê, tôi muốn đặt cọc trực tuyến để đơn của tôi được chốt. | F1.3 | FR-14, BR-06 |
| US-08 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch xe theo tuần để biết xe nào trống hoặc đã có khách. | F2.2 | FR-22, BR-02 |
| US-09 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản trả xe và đối chiếu với ảnh lúc giao để xác định hư hỏng phát sinh. | F3.2 | FR-31, FR-32 |
| US-10 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn đánh dấu xe đang bảo trì để xe đó không bị nhận đặt. | F2.2 | FR-23, BR-02 |
| US-11 | Là khách thuê, tôi muốn đánh giá cửa hàng sau chuyến đi để người sau chọn được cửa hàng tốt. | (ngoài v1) | FR-38 |

Hạng mục 3. Tự đánh giá INVEST

Chọn US-02, US-07 và US-04 (bản gốc trước khi tách). US-04 bản gốc được viết lại.

| Tiêu chí | US-02 (giữ chỗ) | US-07 (đặt cọc) | US-04 bản gốc (biên bản giao xe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Independent | Đạt: test được bằng dữ liệu xe mẫu | Chưa đạt: phụ thuộc US-02 để có đơn | Chưa đạt: gộp ảnh, ký và lưu thành một khối |
| Negotiable | Đạt: thời gian giữ chỗ chỉnh được | Đạt: cách thanh toán có thể thương lượng | Đạt: số ảnh và mẫu biên bản thương lượng được |
| Valuable | Đạt: khách không bị mất xe giữa chừng | Đạt: cọc giúp chốt đơn | Đạt: có bằng chứng khi tranh chấp |
| Estimable | Đạt: logic khóa xe và hẹn giờ rõ | Đạt: dùng cổng sandbox, đã biết cách tích hợp | Chưa đạt: không rõ phạm vi nên khó ước lượng |
| Small | Đạt: 5 điểm, gọn trong một Sprint | Đạt: 8 điểm, vừa một Sprint | Chưa đạt: ước lượng trên 13 điểm |
| Testable | Đạt: có AC-04 đến AC-06 | Đạt: kiểm được bằng giao dịch thử | Chưa đạt: "có bằng chứng" chưa đo được |

Viết lại story chưa đạt

- Bản trước: "Là hai bên, chúng tôi muốn lập biên bản giao nhận xe có ảnh để có bằng chứng."

- Bản sau: tách thành US-04 "Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp và tải ảnh tình trạng xe lúc giao để có bằng chứng khi xảy ra tranh chấp" (tối thiểu 4 ảnh theo BR-08) và US-05 "Là khách thuê, tôi muốn xác nhận biên bản giao xe cùng cửa hàng để hai bên cùng chấp nhận tình trạng xe".

- Đã sửa: tách theo hai người dùng và hai bước, mỗi story nhỏ hơn và đo được (ảnh đủ số lượng, biên bản có xác nhận hai bên), nên đạt Independent, Estimable, Small và Testable.

Hạng mục 4. Acceptance Criteria

Viết cho 3 story ưu tiên cao nhất (US-01, US-02, US-03), mỗi story 3 tiêu chí, có tiêu chí ngoại lệ và tham chiếu BR.

US-01

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn được xe phù hợp lịch trình. |
| Truy vết | FR-05, FR-06, BR-02 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

- AC-01 (luồng chính) Given khách chọn Vũng Tàu, nhận xe 01/11 lúc 08:00 và trả xe 03/11 lúc 08:00, When khách bấm Tìm xe, Then danh sách chỉ hiển thị các xe không có đơn nào trùng khung giờ đó.

- AC-02 (luồng chính, BR-02) Given xe A đã có đơn xác nhận từ 02/11 đến 04/11, When khách tìm xe từ 03/11 đến 05/11, Then xe A không xuất hiện trong kết quả.

- AC-03 (ngoại lệ) Given khách chọn ngày trả trước ngày nhận, When khách bấm Tìm xe, Then hệ thống hiển thị thông báo "Ngày trả phải sau ngày nhận".

US-02

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-02 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. |
| Truy vết | FR-10, BR-05 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-04, AC-05, AC-06 |

- AC-04 (luồng chính, BR-05) Given khách đã chọn xe còn trống và bấm đặt, When hệ thống tạo đơn thành công, Then xe được giữ chỗ 30 phút và không hiển thị cho khách khác.

- AC-05 (ngoại lệ, BR-05) Given đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán, When quá 30 phút mà khách chưa thanh toán cọc, Then đơn tự động hủy.

- AC-06 (ngoại lệ, BR-02) Given xe vừa được khách thứ nhất giữ chỗ, When khách thứ hai bấm đặt cùng xe và cùng khung giờ, Then hệ thống báo "Xe đã được giữ" cho khách thứ hai.

US-03

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-03 |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn đặt xe để biết chắc xe nào sẽ được giao. |
| Truy vết | FR-18, FR-19, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-07, AC-08, AC-09 |

- AC-07 (luồng chính) Given đơn ở trạng thái chờ cửa hàng xác nhận, When chủ cửa hàng bấm Xác nhận, Then đơn chuyển sang trạng thái Đã xác nhận.

- AC-08 (ngoại lệ, BR-07) Given đơn chờ cửa hàng xác nhận, When quá 2 giờ mà cửa hàng chưa phản hồi, Then đơn tự động chuyển sang trạng thái Đã hủy.

- AC-09 (ngoại lệ) Given đơn chờ cửa hàng xác nhận, When chủ cửa hàng bấm Từ chối và nhập lý do, Then đơn chuyển sang trạng thái Đã từ chối.

Hạng mục 5. Definition of Done

DoD áp dụng chung cho mọi story, mỗi điều kiện trả lời được bằng Có hoặc Không.

- Code của story đã được merge vào nhánh main sau khi ít nhất 1 thành viên khác review (Có/Không).

- Mọi Acceptance Criteria của story đã chạy test và đạt 100% (Có/Không).

- Không còn lỗi mức Critical hoặc High liên quan story ở trạng thái mở trên Trello (Có/Không).

- Story đã demo trên môi trường staging và Product Owner bấm chấp nhận (Có/Không).

- Tài liệu API hoặc hướng dẫn của story đã cập nhật trong README (Có/Không).

DoD khác Acceptance Criteria ở đâu? AC là điều kiện nghiệp vụ riêng của từng story, trả lời "story này làm đúng việc chưa"; DoD là chuẩn chất lượng chung, trả lời "story này đã làm xong đúng cách chưa". Ví dụ: AC-05 (đơn tự hủy sau 30 phút) chỉ thuộc US-02, còn điều kiện 1 (có người review trước khi merge) áp dụng cho cả US-01 đến US-11.

Hạng mục 6. Prioritized Product Backlog

Thứ tự bảng cũng là thứ tự thẻ trong list Product Backlog trên Trello. Must chiếm 5/11 story (45%), không vượt 50%.

| Thứ tự | Mã | Story (tóm tắt) | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Tìm xe trống theo thời gian | Must |
| 2 | US-02 | Giữ chỗ xe 30 phút | Must |
| 3 | US-03 | Cửa hàng xác nhận hoặc từ chối đơn | Must |
| 4 | US-04 | Chụp và tải ảnh tình trạng xe lúc giao | Must |
| 5 | US-05 | Hai bên xác nhận biên bản giao xe | Must |
| 6 | US-06 | Lọc xe theo loại và giá | Should |
| 7 | US-07 | Đặt cọc trực tuyến | Should |
| 8 | US-08 | Xem lịch xe theo tuần | Should |
| 9 | US-09 | Biên bản trả xe và đối chiếu ảnh | Should |
| 10 | US-10 | Đánh dấu xe bảo trì | Could |
| 11 | US-11 | Đánh giá cửa hàng sau chuyến đi | Won't |

Giải trình lý do xếp hạng

| Story | Mức | Lý do | Mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Không tìm được xe trống thì không có đơn nào phát sinh; đây là cửa vào của mọi luồng thuê. | BG1 |
| US-02 | Must | Giữ chỗ là cơ chế chống hai khách đặt cùng một xe, nền tảng của việc không trùng lịch. | BG2 |
| US-04, US-05 | Must | Ảnh và biên bản có xác nhận hai bên là bằng chứng giải quyết tranh chấp hư hại, giá trị riêng của MotoGo. | BG3 |
| US-07 | Should | Cọc giúp chốt đơn nhưng Sprint đầu có thể chạy giữ chỗ và xác nhận trước, nên xếp sau nhóm Must. | BG1 |
| US-10 | Could | Cửa hàng tạm thời chặn lịch bằng cách từ chối đơn; chức năng này chỉ giúp tiện hơn. | BG2 |
| US-11 | Won't | Đánh giá cần có đủ chuyến đi hoàn tất và dữ liệu để xếp hạng, không ảnh hưởng luồng thuê cốt lõi nên hoãn sang phiên bản sau. | BG1 |

Hạng mục 7. Ước lượng Story Point

Story chuẩn là US-01 (tìm xe trống) với 3 điểm; các story còn lại so sánh tương đối với US-01 trên thang 1, 2, 3, 5, 8, 13.

| Mã | Điểm | Căn cứ so sánh với US-01 |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Story chuẩn: một truy vấn lọc theo thời gian và một màn hình kết quả. |
| US-02 | 5 | Thêm khóa xe, bộ đếm 30 phút và tự hủy, phức tạp hơn US-01 khoảng 1,5 lần. |
| US-03 | 3 | Đổi trạng thái đơn và gửi thông báo, khối lượng tương đương US-01. |
| US-04 | 5 | Có tải ảnh lên, kiểm tra tối thiểu 4 ảnh và lưu trữ, nhiều hơn US-01. |
| US-05 | 5 | Hai bên cùng xác nhận và sinh biên bản, thêm luồng trạng thái so với US-01. |
| US-06 | 2 | Thêm bộ lọc vào truy vấn có sẵn của US-01, nhẹ hơn US-01. |
| US-07 | 8 | Tích hợp cổng thanh toán sandbox và xử lý callback, lớn hơn US-01 rõ rệt. |
| US-08 | 5 | Hiển thị lịch dạng lưới nhiều xe nhiều ngày, nhiều dữ liệu hơn US-01. |
| US-09 | 5 | Đối chiếu ảnh giao và ảnh trả, dùng lại phần tải ảnh của US-04. |
| US-10 | 2 | Chỉ đổi trạng thái xe và chặn lịch, nhẹ hơn US-01. |
| US-11 | 3 | Form chấm điểm và lưu đánh giá, tương đương US-01. |

Story vượt 13 điểm cần tách. Story gốc "lập biên bản giao nhận xe có ảnh" được ước lượng khoảng 21 điểm (vượt 13), nên tách thành US-04 (5 điểm) và US-05 (5 điểm) như bảng trên; tổng sau tách là 10 điểm.

Hạng mục 8. Kế hoạch Sprint 1

Sprint Goal: Khách yên tâm giữ được chiếc xe mình chọn và cửa hàng xác nhận được đơn mà không lo trùng lịch.

Sprint Backlog (velocity giả định 12 điểm, Sprint 2 tuần)

| Mã | Story | Điểm |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm xe trống theo thời gian | 3 |
| US-02 | Giữ chỗ xe 30 phút | 5 |
| US-03 | Cửa hàng xác nhận hoặc từ chối đơn | 3 |
|  | Tổng | 11 (≤ 12) |

Phân rã task cho US-02

| Task | Giờ dự kiến |
| --- | --- |
| T1. Thiết kế bảng đơn và trạng thái giữ chỗ | 3 |
| T2. API tạo đơn và khóa xe | 6 |
| T3. Tác vụ tự hủy đơn sau 30 phút | 4 |
| T4. Giao diện nút Đặt và đồng hồ đếm ngược | 5 |
| T5. Viết và chạy test cho AC-04 đến AC-06 | 4 |
| T6. Review code và demo | 2 |
| Tổng | 24 |

Capacity cá nhân

| Thành viên | Giờ thực tế mỗi ngày | Số ngày Sprint | Tổng giờ | Trừ dự phòng 20% | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| Thành viên 2 | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| Thành viên 3 | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| Cả nhóm |  |  | 120 | 24 | 96 |

Capacity 96 giờ đủ cho 11 điểm của Sprint 1 (US-02 chiếm 24 giờ, còn lại khoảng 72 giờ cho US-01 và US-03).

Phụ lục A. Nhật ký vai trò

| Quyết định | Vai | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Xếp US-07 (đặt cọc) ở mức Should, đưa ra khỏi Sprint 1 | Product Owner | Giữ chỗ và xác nhận tạo giá trị trước (BG2); giữ Must ở 45%, không vượt 50%. |
| Tách story biên bản giao xe thành US-04 và US-05 | Development Team | Bản gốc ước lượng khoảng 21 điểm, vượt 13 và không đạt tiêu chí Small trong INVEST. |
| Chỉ nhận 11 điểm vào Sprint 1, chừa 1 điểm đệm | Scrum Master | Velocity giả định 12 điểm và capacity nhóm 96 giờ đã trừ 20% dự phòng. |

Phụ lục B. Câu hỏi và giả định

| Câu hỏi đặt cho khách hàng | Trả lời hoặc giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| Xe được giữ chỗ bao lâu trong lúc khách thanh toán cọc? | Giả định 30 phút (BR-05). | Phải đổi bộ đếm giờ và sửa AC-04, AC-05; nếu quá ngắn, nhiều đơn bị hủy khi khách chưa kịp trả cọc. |
| Cửa hàng phải phản hồi đơn trong bao lâu? | Giả định 2 giờ (BR-07). | Phải sửa AC-08; nếu thực tế là 30 phút thì tỷ lệ đơn tự hủy tăng và cần thêm thông báo nhắc cửa hàng. |